## Blackbox Test
BLACKBOX TESTING — BHUMI SATYA
Total | Passed | Failed | Blocked | Not Tested
40 | 1 | 0 | 0 | 39
Isi Hasil Aktual, pilih Status, lalu tambahkan Catatan bila diperlukan.
ID | Modul | Skenario Pengujian | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Status | Catatan
TC-001 | Landing Page | Buka domain utama melalui HTTPS | Landing page tampil normal tanpa error |  | Passed
TC-002 | Landing Page | Periksa identitas, hero, dan navbar | Nama Bhumi Satya/Digital Twin dan navbar tampil konsisten |  | Not Tested
TC-003 | Landing Page | Klik tombol Login | Panel login langsung terbuka |  | Not Tested
TC-004 | Landing Page | Uji light mode, dark mode, dan scroll halaman | Tema berfungsi dan seluruh halaman dapat di-scroll |  | Not Tested
TC-005 | Login | Login memakai akun admin yang valid | Admin diarahkan ke dashboard admin |  | Not Tested
TC-006 | Login | Login memakai akun masyarakat yang valid | Masyarakat diarahkan ke halaman masyarakat |  | Not Tested
TC-007 | Login | Login memakai password yang salah | Login ditolak dengan pesan yang jelas |  | Not Tested
TC-008 | Login | Buka halaman admin tanpa login | Pengguna diarahkan ke login |  | Not Tested
TC-009 | Dashboard | Buka dashboard setelah login | Ringkasan Digital Twin dan penyewaan tampil tanpa error |  | Not Tested
TC-010 | Navigasi | Buka semua menu sidebar dan dropdown | Menu terbuka, aktif, dan navbar/sidebar tidak berubah ukuran |  | Not Tested
TC-011 | Navigasi | Buka sidebar pada desktop dan mobile | Animasi ringan berjalan dan layout tidak rusak |  | Not Tested
TC-012 | Daftar Data | Buka tabel Legal, Fisik, Administratif, Pajak, dan KIB | Tabel tampil tanpa scroll horizontal halaman |  | Not Tested
TC-013 | Daftar Data | Gunakan pencarian pada tabel | Hasil sesuai kata kunci |  | Not Tested
TC-014 | Daftar Data | Gunakan filter dan pagination | Filter dan perpindahan halaman bekerja |  | Not Tested
TC-015 | Kelola Data | Klik tombol Kelola pada salah satu data | Komponen kelola terbuka dan data lama tampil |  | Not Tested
TC-016 | Kelola Data | Ubah data valid lalu simpan | Perubahan tersimpan dan muncul di tabel |  | Not Tested
TC-017 | Kelola Data | Kosongkan field wajib lalu simpan | Sistem menolak dan menunjukkan validasi |  | Not Tested
TC-018 | Data Pajak | Buka data tanpa NOP dan wajib pajak | NOP dan wajib pajak ditampilkan sebagai tanda '-' |  | Not Tested
TC-019 | Data Pajak | Masukkan nilai rupiah dan luas ribuan | Angka menggunakan pemisah ribuan sesuai pengaturan |  | Not Tested
TC-020 | Pusat Data | Buka Pusat Data dan lihat kolom utama | Informasi penting tampil ringkas dan mudah dibaca |  | Not Tested
TC-021 | Pusat Data | Klik ikon peta pada data berkoordinat | Peta terbuka dan fly-to ke lokasi data |  | Not Tested
TC-022 | Kelola 2D | Impor GeoJSON WGS84 yang valid | Polygon tersimpan dan terlihat pada peta |  | Not Tested
TC-023 | Kelola 2D | Impor GeoJSON dengan koordinat tidak valid | Impor ditolak dengan pesan koordinat yang jelas |  | Not Tested
TC-024 | Kelola 2D | Klik tombol Peta pada data 2D | Peta terbuka di mode 2D dengan basemap ESRI dan fly-to |  | Not Tested
TC-025 | Kelola 3D | Impor model 3D yang valid | Model berhasil diproses dan ditampilkan |  | Not Tested
TC-026 | Kelola 3D | Pindah tab Data Model dan Detail Model | Komponen berganti tanpa kehilangan data form |  | Not Tested
TC-027 | Kelola 3D | Tutup lalu buka kembali kontrol peta pada mode 3D | Panel tetap berisi kontrol yang dapat digunakan |  | Not Tested
TC-028 | Kelola 3D | Ganti basemap pada preview model | Basemap berubah sesuai pilihan |  | Not Tested
TC-029 | Peta Publik | Cari menggunakan kode data yang memiliki koordinat | Peta fly-to ke koordinat dan popup tampil |  | Not Tested
TC-030 | Peta Publik | Aktifkan mode 2D dan mode 3D bergantian | Mode berganti langsung tanpa perlu pemicu tambahan |  | Not Tested
TC-031 | Peta Publik | Buka, geser, lalu tutup popup peta | Popup dapat di-drag dan kontrol tetap stabil |  | Not Tested
TC-032 | Upload | Unggah foto JPG, JPEG, PNG, dan WebP | Semua format yang didukung berhasil diunggah |  | Not Tested
TC-033 | Upload | Unggah file dengan format atau ukuran tidak valid | File ditolak dengan pesan validasi |  | Not Tested
TC-034 | Penyewaan | Buka daftar/detail penyewaan dan ajukan permohonan valid | Data tampil dan permohonan berhasil disimpan |  | Not Tested
TC-035 | Penyewaan | Ajukan permohonan dengan data wajib kosong | Pengajuan ditolak dengan pesan validasi |  | Not Tested
TC-036 | Responsif | Uji halaman utama pada desktop, tablet, dan ponsel | Tidak ada elemen terpotong atau scroll horizontal halaman |  | Not Tested
TC-037 | Keamanan | Coba akses API admin menggunakan akun masyarakat | Server menolak dengan 401 atau 403 |  | Not Tested
TC-038 | Keamanan | Kirim input teks berisi karakter HTML/script | Input tidak dieksekusi sebagai script |  | Not Tested
TC-039 | Stabilitas | Refresh browser pada halaman selain root | Halaman tetap dapat dibuka dan tidak menjadi 404 |  | Not Tested
TC-040 | Stabilitas | Lakukan logout lalu gunakan tombol Back browser | Halaman privat tidak dapat diakses kembali |  | Not Tested